## Sheet1
永泰县住房和城乡建设局“双随机、一公开”抽查情况及查处结果（7月）
序号 | 检查事项 | 检查时间 | 被检查对象 | 执法人员 | 抽查结果 | 整改意见
1 | 对办理施工许可证后的在建房屋建筑和市政基础设施项目进行质量安全监督检查 | 2023-07-17 | 福建国泰酒业总部 | 池建光、林钊、陈敏敏 | 1、4#楼外脚手架剪刀撑扣件大量缺失； 2、4#楼外脚手架剪刀撑部分中断，部分搭接长度不足； 3、4#楼外脚手架立杆立于斜雨披处接触面未有效处理，且下方支撑架水平拉杆违规拆除； 4、4#楼靠大门一侧外架扫地杆高度大于规范要求； 5、4#楼2层模板支撑靠项目部楼梯梯段立杆缺少1根； 6、4#楼塔吊末级箱漏保超规格； 7、钢筋加工场末级箱上锁，部分末级箱一闸多机； 8、4#楼采光井防护架滞后； 9、4#楼出入口未设置安全防护棚； 10、4#楼2层模板支撑梯段水平拉杆缺失； 11、4#楼2层模板支撑板底支撑部分自由端、步距超高； 12、电压力焊未配置灭火器、末级箱； 13、7#楼二层1交C-D轴、2交C-D轴、4交A-B轴墙体拉结筋长度不满足规范要求； 14、7#楼二层柱2交D轴存在蜂窝孔洞； 15、7#楼二层至三层楼梯2-1/3交D-1/C轴梯梁底部、楼梯踏步侧面均存在多处验收前自行修补； 16、7#楼四层斜屋面1/1-2交A轴板底存在麻面； 17、上部工程已于2023年7月13日向我局申请办理了施工许可证，但未在福建省建设工程监管一体化平台上申请质量安全监督备案； 18、4#楼外脚手架靠项目部一半外架搭设高度不足； 19、电压力焊作业人员无证作业； 20、4#楼塔吊基础泡水； 21、电动车驶入施工区域。 | 限期整改
2 | 对办理施工许可证后的在建房屋建筑和市政基础设施项目进行质量安全监督检查 | 2023-07-19 | 福建省颐宁养老 | 鄢鑫、林倩、蔡从东、赖时健 | 1、2#桩基钢筋笼加密区箍筋间距分布不均匀，不满足设计规范要求； 2、试块留置方案不满足现场检验批划分要求； 3、桩基未按要求做好桩边举牌拍照留档； 4、施工项目部技术负责人、水电施工员、质量员、安全员、机械员未到岗也未登陆系统请假； 5、监理项目部专监、监理员张彩霞未到岗也未登陆系统请假； 6、开关箱引出线未经过漏保出线端直接从漏保进线端引出； 7、3#楼冲孔灌注桩机电缆线采用接长随地拖拉且接头处有两根电缆芯老化铜芯线外露，十分危险，要求立即切断电源未更换前暂停使用； 8、现场2#楼旁边坡顶未按规定设置临边防护； 9、现场一台配电箱使用插座，泥浆池抽水泵未采用末级箱； 10、靠2#楼一侧部分施工围挡未安装喷淋设备； 11、现场钢筋笼加工处未规定配备灭火器； 12、现场部分桩基空洞未做防护； | 限期整改
3 | 对办理施工许可证后的在建房屋建筑和市政基础设施项目进行质量安全监督检查 | 2023-07-21 | 永泰城乡建设职业中专学校学生公寓 | 池建光、黄身坚、林钊、陈敏敏 | 1、二层梁板1/1-2交7-8轴有渗漏水现象； 2、施工升降机1-3层安全防护门未关闭，4-6层安全防护门违规拆除； 3、现场施工用电及其凌乱，施工升降机右侧二级箱一闸多机、施工升降机前方二级箱PE线未接，现场多处夸楼层接电； 4、2层楼层电箱大量接入端未过漏保； 5、1层材料加工区域未配置末级箱和灭火器； 6、屋面女儿墙分割缝未施工； 7、屋面铁爬梯离地高度不足1.8m，现场实测1.5m，不符合规范要求； 8、一层4交C-B轴、7交C-B轴、10交C-B轴防火门顶部用砖头塞缝，且未灌浆； 9、现场套内配电箱与设计图纸不一致，未见设计变更； 10、现场楼梯栏杆未按要求设置预埋件，与设计图纸不符； | 限期整改
4 | 对市政设施养护维修工程质量的监督检查 | 2023-07-24 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 吴展兴、鲍协兴 | 合格 | 建议加强水稳养护及加固围挡
5 | 对市政设施养护维修工程质量的监督检查 | 2023-07-24 | 永泰华永实业有限公司 | 吴展兴、鲍协兴 | 1.车行道存在泥沙； 2.绿化设施有杂草，景观植物未修剪。 | 1.加强道路日常维护，定期清洗路面 3.修剪景观植物，加强绿化设施的养护
6 | 对市政设施建设工程类审批后的监督检查 | 2023-07-24 | 永泰华润燃气有限公司 | 吴展兴、鲍协兴 | 1.围挡不整齐、不牢固，存在隐患； 2.存在个别工人未佩戴安全头盔； 3.审批公示牌未按要求悬挂。 | 1.加强养护、加固施工围挡 2.加强安全教育，做好一盔一带 3.审批公示牌按规定位置悬挂
7 | 对市政设施建设工程类审批后的监督检查 | 2023-07-24 | 福建永泰闽运交通发展有限公司 | 吴展兴、鲍协兴 | 1.围挡不整齐、不牢固，存在隐患； 2.存在个别工人未佩戴安全头盔； 3.审批公示牌未按要求悬挂。 | 1.加强养护、加固施工围挡 2.加强安全教育，做好一盔一带