## Sheet1
福州市保障性安居工程项目建设进展情况表
单位：套、户、平方米、万元
序号 | 分类 指标 | 建设地址（注：一个地址有分期建设或同时建设不同类别保障房的应注明楼号；一个项目分多个地点建设的，应注明地点名称及相应建设规模） | 建设性质（新建、购买、改建、租赁） | 建设单位 | 年度目标任务分解落实情况 | [10 empty] | 列入年度目标任务的项目建设资金分解和落实到位情况 |  |  |  |  | 列入年度目标任务的项目建设进度情况（含往年开工，于2016年继续施工的未竣工项目） | [21 empty] | 已竣工项目情况
[5 empty] | 签订目标责任书数量 | 年度目标任务分解到市县或项目情况 | [14 empty] | 棚户区拆迁 |  |  |  | 保障性住房（棚户区安置住房）建设进展情况 | [14 empty] | 已开工项目进展情况、工程形象进度 | 存在问题 | 计划开工时间 | 配租配售套数 | 销售价格（元/平方米） | 租金水平（元/平方米） | 物业管理
[6 empty] | 分解落实项目个数 | 棚户区拆迁 |  | 保障性住房（棚户区安置住房）建设规模 |  |  |  | 投资主体（政府、国有企业、民营企业、合作） | 投资计划 |  | 年度资金到位情况 | 中央补助资金分解落实到项目或市县额度 | 省级资金分解落实到项目或市县额度 | 市县资金落实额度 | 其他渠道资金落实额度 | 已签订拆迁安置补偿协议户数 |  |  | 2011年累计完成拆迁面积 | 已竣工 |  | 基本建成 |  | 封顶装修 |  | 主体施工 |  | 基础工程施工 |  | 新开工套数 |  | 2019年以前完成投资 | 2020年至本月底完成投资 | 本月完成投资 | [6 empty] | 专业物业公司管理、自主管理 | 物业费水平（元/平方米）
[7 empty] | 计划拆迁户数 | 计划拆迁面积 | 套数 | 面积 | 计划竣工套数 | 计划竣工面积 |  | 总 投 资 | 年度计划投资 | [6 empty] | 其中：实物安置 | 其中：货币安置 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合计 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
（2010）往年开工已竣工项目小计 |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 286 | 10019.51 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 1034 | 196.254 | 242.69 | 377.05 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 10019.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1、廉租住房（含购改租） |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 66 | 3111.86 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 | 196.254 | 92.69 | 377.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3111.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 永泰县第一二期廉租房 | 樟城镇泗洲路城围山 | 新建 | 永泰县建设局 | —— | —— | —— | —— | 56 | 2581.22 | —— | —— | 政府 | 492.05 |  | 492.05 | 55 | 60 | 377.05 |  | —— | —— | —— | —— | 56 | 2581.22 | [10 empty] | 492.05 |  |  | 已竣工。 |  |  | 66 |  | 低保0.9元，低收入1.5元 | 物业管理 | 0.3元
2 | 永泰县吉祥二区2-3号楼 | 永泰县樟城镇泗洲路城围山 | 购买 | 永泰县建设局 | —— | —— | —— | —— | 10 | 530.64 | —— | —— | 政府 | 173.95 |  | 173.95 | 141.254 | 32.69 |  |  | —— | —— | —— | —— | 10 | 530.64 | [10 empty] | 173.95 |  |  | 已竣工。
2、经济适用住房 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
3、公共租赁住房（含购改租） |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 220 | 6907.65 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 368 | 0 | 150 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 6907.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 永泰县金泰纺织有限公司6#宿舍楼（城峰镇太原村） | 金泰纺织有限公司6#宿舍楼（城峰镇太原村） | 新建 | 金泰纺织有限公司 | —— | —— | —— | —— | 180 | 6030.2 | —— | —— | 民营企业 | 320 |  | 320 |  |  |  | 320 | --- | --- | --- | --- | 180 | 6030.2 | [10 empty] | 320 |  |  | 已竣工。 |  |  | 180
2 | 永泰县改建公租房（城峰镇东门工业区） | 改建公租房（城峰镇东门工业区） | 改建 | 永泰县建设局 | —— | —— | —— | —— | 40 | 877.45 | —— | —— | 政府 | 150 |  | 48 |  | 150 |  |  | —— | —— | —— | —— | 40 | 877.45 | [10 empty] | 105 |  |  | 已竣工。已盘活8套，目前剩余32套 |  |  | 27
4、限价商品住房
5、城市棚户区安置房
6、林业棚户区改造
6、垦区棚户区改造
（2011）往年开工基本建成项目小计（已纳入基本建成任务指标的项目） |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
1、廉租住房（含购改租） |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 61 | 2912.21 | 0 | 0 | 0 | 917.52 | 0 | 289 | 343.52 | 30 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2912.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 永泰县闽峰山水国际19#（城峰镇太原银场135号） | 闽峰山水国际19#（城峰镇太原银场135号） | 购买 | 永泰县建设局 | —— | —— | —— | —— | 13 | 499.21 |  |  | 政府 | 215.52 |  |  | 215.52 |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 13 | 499.21 | [10 empty] | 215.52 |  |  | 已竣工 |  |  | 13 |  | 低保0.9元，低收入1.5元 | 物业管理 | 1元
2 | 永泰县第三期廉租房1-4轴（县刘岐立塘） | 永泰县第三期廉租房1-4轴（县刘岐立塘） | 新建 | 永泰县建设局 | —— | —— | —— | —— | 25 | 1263 |  |  | 政府 | 413 |  |  | 80 | 30 | 204 |  | —— | —— | —— | —— | 25 | 1263 | [10 empty] | 403 |  |  | 已竣工 |  |  | 48 |  | 低保0.9元，低收入1.5元 | 物业管理 | 0.5元
3 | 永泰县第三期廉租房4-7轴（城峰镇刘岐立塘） | 永泰县第三期廉租房4-7轴（城峰镇刘岐立塘） | 新建 | 永泰县建设局 | —— | —— | —— | —— | 23 | 1150 |  |  | 政府 | 289 |  | 289 | 48 |  | 241 |  | —— | —— | —— | —— | 23 | 1150 | [10 empty] | 280 |  |  | 已竣工
3、公共租赁住房（含购改租） |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
4、限价商品住房 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
5、城市棚户区 |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 688 | 104938 | 0 | 0 | 0 | 16083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 88759 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | 城峰路口安置房 | 城峰镇路口 | 新建 | 永泰县 | —— | —— | —— | —— | 372 | 47479 |  |  | 政府 | 8717 | [7 empty] | —— | —— | —— | 372 | 47479 | [10 empty] | 7340 |  |  | 已竣工 |  |  | 372 |  |  |  | 1
2 | 铁路高速路立塘安置房 | 刘岐立塘 | 新建 | 永泰县 | —— | —— | —— | —— | 316 | 57459 |  |  | 政府 | 7366 | [7 empty] | —— | —— | —— | 316 | 41280 | [10 empty] | 7025 |  |  | 已竣工 |  |  | 316 |  |  |  | 1
6、林业棚户区改造 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
（2012）往年开工续建工程小计（含未纳入基本建成任务指标的项目） |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
1、廉租住房（含购改租） |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 216 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0.4
1 | 永泰县南江滨廉租房 | 永泰县南江滨 | 新建 | 永泰县建设局 | —— | —— | —— | —— | 192 | 9600 |  |  | 政府 | 2400 |  |  |  |  | 700 |  | —— | —— | —— | —— | 192 | 9600 | [10 empty] | 2017 |  |  | 已竣工 |  |  | 211 |  | 低保0.9元，低收入1.5元 |  | 0.4
2 | 永泰县南江滨廉租房一期 | 永泰县城峰镇太原村濑头 | 新建 | 永泰县建设局 | —— | —— | —— | —— | 24 | 1200 |  |  | 政府 | 300 | [6 empty] | —— | —— | —— | —— | 24 | 1200 | [10 empty] | 100 |  |  | 已竣工
2、经济适用住房 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
3、公共租赁住房（含购改租） |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 60 | 2509.36 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2509.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 永泰县香米拉大酒店7#楼员工宿舍 | 马洋工业园区 | 新建 | 福州香米拉大酒店投资有限公司 | —— | —— | —— | —— | 60 | 2509.36 |  |  | 民营企业 | 185 | [5 empty] | 185 | —— | —— | —— | —— | 60 | 2509.36 | [13 empty] | 已竣工 |  |  | 60
4、限价商品住房 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
5、城市棚户区 |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 336 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 47000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | 樟城影院安置房 | 县府路 | 新建 | 永泰县 | —— | —— | —— | —— | 168 | 23000 |  |  | 政府 | 1950 | [7 empty] | —— | —— | —— | 168 | 23000 | [10 empty] | 1960 |  |  | 已竣工 |  |  | 168 |  |  |  | 1
2 | 刘岐大桥南侧安置房 | 刘岐大桥南侧 | 新建 | 永泰县 | —— | —— | —— | —— | 168 | 24000 |  |  | 政府 | 3300 | [10 empty] | 168 | 24000 | [10 empty] | 3320 |  |  | 已竣工 |  |  | 168 |  |  |  | 1
6、林业棚户区改造 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
7、农业棚户区改造 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
列入2013年保障性住房项目小计 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
1、廉租住房（含购改租）（省下达300套） |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
2、公共租赁住房（省下达4000套） |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 50 | 2235.68 | 0 | 0 | 0 | 724.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 495.86 | 35 | 1750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1 | 闽峰山水国际 | 城峰镇太原银场135号 | 购买 | 永泰县 | —— | —— | —— | —— | 13 | 485.68 |  |  | 政府 | 224.14 | [6 empty] | —— | —— | —— | —— | 13 | 495.86 | [10 empty] | 0 |  |  | 已竣工。 |  |  | 13 |  | 低保0.9元，低收入1.5元，新就业无房5元 |  | 1
2 | 胜华农业科技宿舍楼 | 永泰县 | 新建 | 永泰县 | —— | —— | —— | —— | 35 | 1750 |  |  | 民营企业 | 500 | [6 empty] | —— | —— | —— | —— |  |  | 35 | 1750 | [8 empty] | 80 |  |  | 已盘活 |  |  | 35 |  |  |  | 1
3 | 汤洋安置房配建 | 城峰镇汤洋村 | 新建 | 永泰县 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  | 政府 | 26 | [7 empty] | —— | —— | —— | 2 | 100 | [10 empty] | 20 |  |  | 已竣工 |  |  | 2 |  |  |  | 1
3、限价商品住房（省下达12000套） |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
4、城市棚户区（省下达10000套） |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 380 | 62600 |  |  |  | 13565
1 | 樟树坂安置房（1#、3#） | 县府路 | 新建 | 永泰县 |  |  |  |  | 119 | 16500 |  |  | 政府 | 3500 | [7 empty] | —— | —— | —— | 119 | 16500 | [10 empty] | 3500 |  |  | 已竣工 |  |  | 119 |  |  |  | 1
2 | 樟城影院安置房3#楼 | 县府路 | 新建 | 永泰县 |  |  |  |  | 56 | 7800 |  |  | 政府 | 1900 | [7 empty] | —— | —— | —— | 56 | 7800 | [10 empty] | 1900 |  |  | 已竣工 |  |  | 56 |  |  |  | 1
3 | 汤洋安置房 | 城峰镇汤洋村 | 新建 | 永泰县 |  |  |  |  | 149 | 29606 |  |  | 政府 | 5865 | [7 empty] | —— | —— | —— | 149 | 26000 | [10 empty] | 5865 |  |  | 已竣工 |  |  | 149 |  |  |  | 1
4 | 剑血岭安置房 | 城峰镇温泉村 | 新建 | 永泰县 |  |  |  |  | 56 | 8822 |  |  | 政府 | 2300 | [7 empty] | —— | —— | —— | 56 | 12300 | [10 empty] | 2300 |  |  | 已竣工 |  |  | 56 |  |  |  | 1
2014年保障性安居工程小计
1、廉租住房（含购改租） | [21 empty] | —— | —— | ——
1 | 汤洋安置房配建 | 城峰镇汤洋村塔山新村 | 新建 | 永泰县 | 10 |  |  |  | 10 | 720 |  |  | 政府 | 150 | [10 empty] | 10 | 720 | [10 empty] | 190 |  |  | 已竣工 |  |  | 10
2、公共租赁房
1 | 胜华农业科技宿舍楼 | 城峰镇白沙宫 | 新建 | 永泰县 | 80 |  |  |  | 80 | 2400 |  |  | 民营企业 | 750 | [12 empty] | 80 | 2400 | [8 empty] | 460 |  | 0 | 已盘活 |  |  | 80
3、城市棚户区改造 |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 174 | 24436.35 |  |  |  | 4700 | [10 empty] | 184 | 24360
1 | 刘岐大桥 南侧安置房4# | 刘岐大桥南侧 | 新建 | 永泰县 |  |  |  |  | 102 | 16560 |  |  | 政府 | 2700 | [7 empty] | —— | —— | —— | 102 | 16560 | [10 empty] | 2745 |  | 0 | 已竣工 |  |  | 102 |  |  |  | 1
2 | 下林安置房 | 城峰镇汤洋村 | 新建 | 永泰县 |  |  |  |  | 72 | 7876.35 |  |  | 政府 | 2000 | [7 empty] | —— | —— | —— | 72 | 7800 | [10 empty] | 2300 |  | 0 | 已竣工 |  |  | 72 |  |  |  | 1
2015年保障性安居工程小计(2015年上级无下达保障性安居工程任务）
| 清凉古岸村柴桥头安置房配建 | 清凉古岸村柴桥头处 | 配建 | 永泰县 |  |  |  |  | 20 | 1200 |  |  | 政府 | 450 | [7 empty] | —— | —— | —— | [12 empty] | 100 |  |  | 已竣工
2016年保障性安居工程工程小计
1、公共租赁住房（含廉租房）
1、城市棚户区改造
1 | 清凉古岸 村柴桥头 安置房 | 清凉古岸村柴桥头处 | 新建 | 永泰县 | 220 |  |  |  | 220 | 25301 |  |  | 政府 | 9500 | 4180 |  |  |  |  | 3500 |  | —— | —— | —— |  |  |  |  | 220 | 25301 | [6 empty] | 5560 |  | 415 | 已竣工 | [6 empty] | 1
2 | 沙浮片区 棚户区改造 | 樟城镇 沙浮社区 |  | 永泰县 | 426 |  | 426 （货币安置） | 115000 （用地面积） | 1312 | 138000 |  |  |  | 12.8亿 | 1.2亿 | 10.1亿 |  |  | 2.1亿 | 8亿 | 426 |  | 426 | [13 empty] | 12627 | [10 empty] | 货币安置
2017年保障性安居工程小计
1.城市棚户区改造
1 | 刘岐立塘C区安置房 | 城峰镇刘岐村立塘 |  | 永泰县 | 112 |  | 112 （实物建设） | 3564 （用地面积） | 112 | 20360 |  |  |  | 5586 | 3286 | [6 empty] | —— | —— | —— |  |  | 112 | 20360 | [8 empty] | 2000 |  |  | 已竣工
2018年保障性安居工程小计
| 清凉古岸村柴桥头 安置房 | 清凉古岸村柴桥头处 |  | 永泰县 | 75 |  |  |  | 75 | 8625 |  |  |  | 3353 | [7 empty] | —— | —— | —— |  |  |  |  | 75 | 8625 | [9 empty] | 已竣工
2019年保障性安居工程小计
1 | 温泉村改造安置房 | 城峰镇温泉村 |  | 永泰县城投 | 75 |  |  |  | 75 | 8336 |  |  |  | 6000 | 3000 | [15 empty] | 75 | 8336 |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 500 | 主体工程施工
2020上级未下达开工任务
2021上级未下达开工任务
2022上级未下达开工任务